АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦВЕТОЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2025 г.                                  село Цветочное                                               № 84-ПА

Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке муниципальных программ муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Цветочненского сельского поселения, утвержденном решением Цветочненского  сельского совета Белогорского района Республики Крым от 14.11.2019 № 19 (с изменениями), постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым №113-ПА от 30.12.2015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым», постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым №114-ПА от 30.12.2015 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым», администрация Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке муниципальных программ муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за 2024 год (приложения 1, 2).

2. Данное постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, расположенный по адресу: 297624, Республика Крым, Белогорский район, с. Цветочное, ул. Трубенко,117, официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Белогорского муниципального района (http:belogorskiy.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образования района» подраздел «Цветочненское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Цветочненского сельского совета-глава

Администрации Цветочненского сельского поселения                                                     М.Р. Ялалов

|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Цветочненского сельского совета Белогорского района Республики Крым от 11.03.2025 №84-ПА «Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке муниципальных программ муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за 2024 год» |
| --- | --- | --- |

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке муниципальных программ муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за 2024 год

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов по муниципальным программам за 2024 год в соответствии с постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 30.12.2015 №113-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым», от 30.12.2015   №114-ПА «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым».

На территории Цветочненского сельского поселения в течение 2024 года действовало 6 программ. На реализацию этих программ в 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 15 124 298,74 руб.

Согласно предоставленным сведениям исполнение программной части бюджета составило        14 814 253,73 руб. или 97,95 % от общей суммы запланированных расходов.

1. Программа " Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» при плане 4 520 052,50 руб. освоено 4 490 185,01 руб.(99,34%).

2. Программа «Благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»  при плане 8 662 372,24 руб. освоено 8 383 831,64 руб.(96,79%).

3. Программа " Осуществление первичного воинского учета на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым" при плане 347 234,00 руб. освоено 347 233,92  руб.(100,00 %).

4. Программа "

современной городской среды на территории муниципального образования Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым" при плане 75 000,00 руб.расходы в 2024 году составили 75 000, 00 руб.

5. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым" при плане 105 263,16 руб., расходы составили 105 263,16 руб.

6. Программа "Формирование Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым" при плане 600 000,00 руб., кассовый расход составил 600 000,00 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым за 2024 год.

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.10.2023 №233-ПА. В течение года вносились изменения от 25.11.2024 № 336-ПА.

Целью муниципальной программы является совершенствование и повышение эффективности деятельности администрации Цветочненского сельского поселения по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

Денежные средства предусмотрены на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации, на расходы по обеспечению функций администрации, уплату налогов и сборов.

На реализацию программы выделено 4 520 052,50 руб. освоено 4 490 185,01 руб. Программа реализована на 99,34 %., что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

По результатам оценки индекс результативности программы в 2024 году составил 1,0, индекс эффективности 1,0. Запланированные показатели  выполнены. Программа является эффективной.

Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы.

| Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | Ожидаемый результат | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) в 2024-2026 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уменьшение количества обращений граждан по вопросам местного значения | Ед. | 1 |
|  | Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Ед. | 1 |

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения и иных не запрещенных законодательством источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф = Фф/Фп * 100%, УФ =4 490 185,01 /4 520 052,50 * 100= 99,34%

| Наименование мероприятия | План на 2024 год реализации, руб. | Фактическое расходование, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 1 047 672,90 | 1 047 672,90 | 100,00 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 1 047 672,90 | 1 047 672,90 | 100,00 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности председателя-главы администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 1 047 672,90 | 1 047 672,90 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 042 672,90 | 1 042 672,90 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| Программа «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 3 472 379,60 | 3 442 512,11 | 99,14 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 3 472 379,60 | 3 442 512,11 | 99,14 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 3 472 379,60 | 3 442 512,11 | 99,14 |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым в рамках программного направления расходов "Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым" | 3 472 379,60 | 3 442 512,11 | 99,14 |

Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам - высокая

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

2. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым 09.10.2023 №235-ПА. В течение года изменения постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым не вносились.

Цели и задачи Программы:

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Цветочненского сельского поселения.

Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Решение вопроса организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров.

| Программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

На выполнение программы выделено 75 000,00 руб., из них освоено 75 000,00 рублей, что составило 100 %.

2.2. Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам - высокая

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

3. Муниципальная программа «Благоустройство территории Цветочненского  сельского поселения Белогорского района Республики» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.10.2023 №234-ПА. В течение года изменения постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым вносились от 14.06.2024 № 167-ПА, от 25.11.2024 № 337-ПА.

Целью муниципальной программы является повышение общего уровня эстетичного вида поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства.

Денежные средства предусмотрены на выполнение мероприятий по содержанию мест общественного пользования, мест захоронения, уличного освещения, санитарной очистки территорий и прочие мероприятия по благоустройству.

На выполнение программы выделено 9 224 009,08 руб., из них освоено 8 943 831,64 руб. Программа реализована на 96,96 %, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2024 год реализации, руб. | Фактическое расходование, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе «Благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики»: | 9 224 009,08 | 8 943 831,64 | 96,96 |
|  | Основное мероприятие «Кадастровые работы по объектам собственности муниципального образования Цветочненское сельское поселения Белогорского района Республики Крым» | 561 636,84 | 560 000,00 | 99,70 |
|  | Основное мероприятие «Прочее благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 5 562 372,24 | 5 283 831,64 | 94,99 |
|  | Подпрограмма «Установка и содержание многофункциональных площадок» | 3 100 00,00 | 3 100 000,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие «Установка и содержание многофункциональных площадок» | 3 100 00,00 | 3 100 000,00 | 100,00 |

По результатам оценки индекс результативности программы в 2024 году составил 1, индекс эффективности 1. Запланированные показатели выполнены. Программа является эффективной.

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

4. Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.10.2023 №236-ПА. В течение года изменения постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым вносились от 25.11.2024 № 335-ПА.

Денежные средства предусмотрены на выполнение мероприятий по осуществление первичного воинского учета. На выполнение программы выделено 347 234,00 руб., освоено 347 233,92 руб. Программа реализована на 100%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются: повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения

По результатам оценки индекс результативности программы в 2024 году составил 1, индекс эффективности 1. Запланированные показатели выполнены. Программа является эффективной.

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 21.05.2024 №127-ПА. В течение года изменения постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым не вносились. При плане 105 263,16 руб., расходы составили 105 263,16 руб.

Цели и задачи Программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

-	формирование у населения Цветочненского сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-	укрепление материально-технического спортивного оснащения;

-	принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической культурой и спортом для собственной жизни и всего общества;

-	снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактику наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди молодежи;

-	обеспечение информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта;

-	пропаганда здорового образа жизни;

- приобретение и устройство муниципальных многофункциональных спортивных площадок, приобретение имущества в муниципальную собственность.

На выполнение программы выделено 105 263,16 руб., расходы составили 105 263,16 руб., что составило 100 %.

Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам - высокая

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» утверждена постановлением администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 27.10.2023 №266-ПА. В течение года изменения постановлениями администрации Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым не вносились. При плане 600 000,00 руб., кассовый расход составил 600 000,00 руб.

Цели и задачи Программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым

- формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды  на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым с учетом приоритетов территориального	развития

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий;

- повышение количества обустроенных площадок для сбора ТКО.

Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам - высокая

Вывод: необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Цветочненского сельского совета Белогорского района Республики Крым от 11.03.2025 №84-ПА «Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке муниципальных программ муниципального образования Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым за 2024 год» |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результативности и эффективности муниципальных программ

муниципального образования Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым за 2024 год

- Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»

|  | Наименование показателя результативности |  |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Фак т | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф | Mn= 1/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |  | Да/ нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 4 | Увеличение числа сотрудников администрации сельского поселения, предоставляющих электронную подпись |  |  |  |  |  | Чел | 4 | 4 | 100 | 1 | 0,083 |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 5 | Полнота обеспечения финансирования на закупки товаров, работ и услуг для нужд администрации Цветочненского сельского поселения |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 6 | Полнота обеспечения финансирования деятельности председателя сельского совета –главы администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 7 | Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений |  |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 8 | Доля невыполненных заданий по предоставлению муниципальных услуг, оказанных в соответствии с утвержденными регламентами |  |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 9 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 0,083 |
| 10 | Соответствие разделов официального сайта Цветочненского сельского поселения требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  | Да/ нет | да | Да | 100 | 1 | 0,083 |
| 11 | Поддержание официального сайта Цветочненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии |  |  |  |  |  | Да/ нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 12 | Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым» |  |  |  |  |  | Да/ нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S=1*1 = 1

Iр=Мп*S,где

Iр – индекс результативности;

S – Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

- случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений S=Rф/Rп;

- случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений S=Rп/Rф;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Мп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя расчитывается по формуле: Мп = 1/N, где

N – Общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

| № п/ п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым | 4 520 052,50 | 4 490 185,01 |

Индекс эффективности Iэ = (Vф*Iр)/Vп= (4 490 185,01*1)/ 4 520 052,50= 0,99 окр 1

Индекс эффективности определяется по формуле Iэ = (Vф*Iр)/Vп, где

Iэ – индекс эффективности;

Vф – объем фактического совокупного финансирования;

Iр – индекс результативности

Vп – объем запланированного совокупного финансирования программы.

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»

| № | Наименование показателей результативности |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Факт | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |  |  |  |  | % | 100 | 96,96 | 96,96 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*1=1

| № п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 9 224 009,08 | 8 943 831,64 |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (8 943 831,64 *1) / 9 224 009,08=0,97 окр. 1

3. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»

| № | Наименование показателей результативности |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Факт | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*1=1

| № п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 75 000,00 | 75 000,00 |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (75 000,00*1) / 75 000,00= 1.

4. Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»

| № | Наименование показателей результативности |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Факт | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*1=1

| № п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | % выпо лнен ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 347 234,00 | 347 233,92 | 100 |
|  | Итого по программе | 347 234,00 | 347 233,92 | 100 |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (347 233,92*1) / 347 234,00=1

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»

| № | Наименование показателей результативности |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Факт | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*1=1

| № п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | % выпо лнен ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 105 263,16 | 105 263,16 | 100 |
|  | Итого по программе | 105 263,16 | 105 263,16 | 100 |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (105 263,16*1) / 105 263,16=1

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»

| № | Наименование показателей результативности |  |  |  |  | Ед. изм. | План | Факт | % выпо лнен ия | S=R ф/Rn S=R n/Rф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*1=1

| № п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (руб.) | % выпо лнен ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 |
|  | Итого по программе | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (600 000,00*1) / 600 000,00=1

7. Качественная оценка программ

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | «Благоустройство территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| 4 | «Осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень |
| 6 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым» | 1 | 1 | Высокий уровень |